卷    号

卷内编号

密    级

项目编号: HD20260719SR002

政府网站集约化平台

项目开发计划

Version: 1.0

项 目 承 担 部 门：       1组

撰  写  人（签名）：

完   成   日   期：    2026-7-19

本文档 使 用部门： ■主管领导     ■项目组

■客户（市场）  □维护人员  □用户

评审负责人（签名）：

评    审   日   期：

文档信息

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 政府网站集约化平台项目开发计划 |
| 作者 | 项目组 |
| 创建日期 | 2026-7-19 |
| 上次更新日期 | 2026-7-19 |
| 版本 | Build1.0 |

部门名称: 成都理工大学软工一组

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-7-19 | Build1.0 | 正式发布 | 项目组 |

目 录

1. 前言

1.1 目的

1.2 术语与缩略语

2. 项目概述

2.1 项目背景和目标

2.2 项目范围

2.3 交付的产品

2.4 约束和假设

3. 角色和职责

3.1 利益相关人角色和职责

3.2 有关的利益相关人介入计划

4. 项目的已定义过程

4.1 项目的生命周期选择

4.2 项目阶段划分及主要工作产品

4.3 本项目采用的过程

4.4 裁剪结论

5. 工作任务分解

6. 项目估计

7. 项目所需技能和培训计划

7.1 项目所需技能

7.2 项目组成员掌握技能情况

7.3 项目培训计划

8. 项目相关计划

9. 开发计划

9.1 项目监控计划

9.2 质量管理计划

9.3 配置管理计划

9.4 系统测试计划

9.5 需求管理计划

10. 工作环境

10.1 开发环境

10.2 测试环境

# 1. 前言

## 1.1 目的

政府网站集约化平台作为政务服务、信息公开的主要渠道和手段，不仅提供办事服务、政民互动、智能问答等功能，同时提供部门集约化内容管理、在线依申请公开、统计分析等服务，促进政务服务集约化和便捷化。本开发计划用于指导《政府网站集约化平台》项目从开发到交付的全过程，确保项目按时、按质、按量完成。

本计划应用于项目《政府网站集约化平台》开发的整个生命周期。

## 1.2 术语与缩略语

PPQA：Process and Product Quality Assurance 过程和产品质量保证

CM：Configuration Management 配置管理

SPP：Software Process Plan 软件开发计划

PM：Project Manager 项目经理

IRUP：IBM Rational Unified Process 统一软件开发过程

CCB：变更控制委员会

JWT：JSON Web Token 身份认证令牌

C端：群众客户端，面向公众用户

B端：政府管理端，面向政府工作人员

# 2. 项目概述

## 2.1 项目背景和目标

当前各级政府部门网站分散建设、独立运维，存在重复投资、信息孤岛、标准不一、群众办事不便等突出问题。为贯彻落实国务院关于推进全国一体化政务服务平台建设的指导意见，本项目旨在建设统一的政府网站集约化平台，将分散的部门网站整合到统一平台，实现一站式政务服务，提升政府治理能力和公共服务水平。

开发一套功能完善、用户友好的政府网站集约化平台，包含群众客户端（C端）和政府管理端（B端）两大端、十三大功能模块。实现各模块间的数据交互与协同，为群众提供一站式政务服务体验，为政府管理提供高效的数字化工具。确保系统在性能、安全性、稳定性等方面满足日常运营需求。

## 2.2 项目范围

政府网站集约化平台作为政务服务、信息公开的主要渠道和手段，提供智能搜索、智能问答、办事服务、政民互动、部门集约化、在线依申请公开等功能，同时提供统计分析、绩效管理、内容管理等后台管理功能，促进政务服务集约化和数字化转型。

## 2.3 交付的产品

可交付的产品及预定交付日期见下表：

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-7-19 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-7-19 |
| 分析设计 | 软件系统分析和设计模型 | UML工件 | 2026-7-21 |
|  | 软件系统构架设计说明书 | Word文档 | 2026-7-22 |
|  | 数据库设计说明书 | Word文档 | 2026-7-22 |
| 编码测试 | 软件代码工程 | Web应用程序源代码 | 2026-7-25 |
| 系统测试 | 软件测试报告 | Word文档 | 2026-7-26 |
| 项目结项 | 发布工程 | Web应用程序可发布工件 | 2026-7-28 |
|  | 软件安装与使用手册 | Word文档 | 2026-7-28 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-7-28 |
| 整个开发过程 | 项目阶段评审报告 | Word文档 | 2026-7-30 |

## 2.4 约束和假设

根据客户要求，本项目2026年7月30日完成。

假设项目组核心成员不被调离项目组。若核心成员调离项目组，项目将无法按期完成。

假设开发环境所需的硬件、软件资源能及时到位。

假设MySQL数据库、Redis缓存等基础设施已部署就绪。

# 3. 角色和职责

## 3.1 利益相关人角色和职责

| 姓名 | 角色 | 在项目中作用 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 项目管理、项目开发过程监督与控制 |
|  | 系统分析员、系统工程师 | 系统分析与设计、技术架构设计 |
|  | 系统分析员、系统工程师 | 系统设计、编码实施与单元测试 |
|  | 系统工程师 | 编码实施与单元测试 |
|  | 用户界面设计员 | 用户界面设计 |

## 3.2 有关的利益相关人介入计划

| 相关部门 | 相关角色 | 相关人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源保障部门 | PM |  |  |
| 测试部门 | 测试经理 |  |  |
| 质量保证部门 | PPQA检查员 |  |  |
| 主管部门 | PM |  |  |
| 客户 | 系统架构师 |  |  |

# 4. 项目的已定义过程

## 4.1 项目的生命周期选择

本项目的生命周期，采用RUP模型（Rational Unified Process）。RUP是一个用例驱动的、以架构为中心的、迭代和增量的软件开发过程，适合本项目的复杂度和需求变更频繁的特点。

## 4.2 项目阶段划分及主要工作产品

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-7-19 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-7-19 |
| 分析设计 | 软件系统分析和设计模型 | UML工件 | 2026-7-21 |
|  | 软件系统构架设计说明书 | Word文档 | 2026-7-22 |
|  | 数据库设计说明书 | Word文档 | 2026-7-22 |
| 编码测试 | 软件代码工程 | Web应用程序源代码 | 2026-7-25 |
| 系统测试 | 软件测试报告 | Word文档 | 2026-7-26 |
| 项目结项 | 发布工程 | Web应用程序可发布工件 | 2026-7-28 |
|  | 软件安装与使用手册 | Word文档 | 2026-7-28 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-7-28 |
| 整个开发过程 | 项目阶段评审报告 | Word文档 | 2026-7-30 |

## 4.3 本项目采用的过程

| 工程 | 支持 | 项目管理 |
| --- | --- | --- |
| 需求管理（REQM） | 度量与分析（MA） | 项目策划（PP） |
| 需求开发（RD） | 过程和产品质量保证（PPQA） | 项目监督和控制（PMC） |
| 技术解决方案（TS） | 配置管理（CM） | 组织过程定义（OPD） |
| 产品集成（PI） |  | 组织过程焦点（OPF） |
| 验证（VER） |  | 组织级培训（OT） |
| 确认（VAL） |  | 风险管理（RSKM） |
|  |  | 决策分析和解决方案（DAR） |
|  |  | 集成项目管理（IPM） |

## 4.4 裁剪结论

本项目采用生命周期阶段裁剪方式。根据项目实际情况，对RUP过程中的部分阶段进行了裁剪和简化，以适应项目的规模和时间约束。

# 5. 工作任务分解

项目工作任务分解如下表所示：

| 阶段 | 任务 | 负责人 | 工期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 制定项目开发计划 | 项目经理 | 1天 | 项目开发计划 |
| 需求分析 | 需求调研与分析 | 系统分析员 | 2天 | 软件需求规约 |
| 需求分析 | 需求评审 | 项目经理 | 1天 | 评审记录 |
| 分析设计 | 系统架构设计 | 系统分析员 | 1天 | 架构设计说明书 |
| 分析设计 | 数据库设计 | 系统工程师 | 1天 | 数据库设计说明书 |
| 分析设计 | UML建模 | 系统分析员 | 2天 | 设计模型 |
| 编码-C端 | 首页门户开发 | 系统工程师 | 2天 | 源代码 |
| 编码-C端 | 智能搜索模块开发 | 系统工程师 | 2天 | 源代码 |
| 编码-C端 | 智能问答模块开发 | 系统工程师 | 2天 | 源代码 |
| 编码-C端 | 办事服务模块开发 | 系统工程师 | 3天 | 源代码 |
| 编码-C端 | 政民互动模块开发 | 系统工程师 | 2天 | 源代码 |
| 编码-C端 | 部门集约化模块开发 | 系统工程师 | 2天 | 源代码 |
| 编码-C端 | 依申请公开模块开发 | 系统工程师 | 2天 | 源代码 |
| 编码-B端 | 管理后台框架搭建 | 系统工程师 | 1天 | 源代码 |
| 编码-B端 | 内容管理模块开发 | 系统工程师 | 2天 | 源代码 |
| 编码-B端 | 统计分析模块开发 | 系统工程师 | 2天 | 源代码 |
| 编码-B端 | 绩效管理模块开发 | 系统工程师 | 2天 | 源代码 |
| 编码-B端 | 系统管理模块开发 | 系统工程师 | 1天 | 源代码 |
| 编码-前端 | 前端页面开发 | 系统工程师/界面设计 | 5天 | 源代码 |
| 测试 | 单元测试 | 系统工程师 | 2天 | 测试报告 |
| 测试 | 集成测试 | 测试工程师 | 2天 | 测试报告 |
| 测试 | 系统测试 | 测试工程师 | 2天 | 测试报告 |
| 结项 | 文档整理与发布 | 项目经理 | 2天 | 发布工程 |

# 6. 项目估计

项目工作量估计如下：

| 阶段 | 估计工作量（人天） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目策划 | 2 |  |
| 需求分析 | 5 |  |
| 分析设计 | 8 |  |
| 编码实现 | 30 | C端+B端全部功能 |
| 系统测试 | 8 |  |
| 项目结项 | 4 |  |
| 合计 | 57 |  |

项目预计投入5人，总工期约12天（含并行开发）。

# 7. 项目所需技能和培训计划

## 7.1 项目所需技能

| 角色 | 预计人数 | 到位时间 | 技能/经验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 2026/7/19 | 具有项目管理经验，熟悉软件工程流程 |
| 系统分析员 | 1 | 2026/7/19 | 具有基于Spring Boot的Web应用开发经验，有系统架构设计经验 |
| 系统工程师 | 2 | 2026/7/19 | 3年以上Java/Vue开发经验 |
| 测试工程师 | 1 | 2026/7/22 | 2年以上软件测试经验 |
| 用户界面设计员 | 1 | 2026/7/19 | 3年以上界面设计经验，熟练使用设计工具 |

## 7.2 项目组成员掌握技能情况

| 姓名 | 角色 | 是否满足技能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 是 |
|  | 系统分析员、系统工程师 | 是 |
|  | 系统分析员、系统工程师 | 是 |
|  | 系统工程师 | 是 |
|  | 用户界面设计员 | 是 |

## 7.3 项目培训计划

| 培训时间 | 培训内容 | 培训方式 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-7-19 | Vue 3 + Element Plus框架介绍 | 案例演示 | 项目组全体人员 |
| 2026-7-19 | Spring Boot 3后端框架介绍 | 案例演示 | 系统工程师 |
| 2026-7-20 | MyBatis-Plus数据持久化 | 案例演示 | 系统工程师 |
| 2026-7-20 | JWT认证与权限管理 | 案例演示 | 系统工程师 |

# 8. 项目相关计划

以下计划详见对应的专项计划文档：

质量保证计划：见《质量保证计划》。

配置管理计划：见《配置管理计划书》。

系统测试计划：见《测试计划》。

需求管理计划：见《需求管理计划》。

# 9. 开发计划

## 9.1 项目监控计划

### 9.1.1 活动安排

每周定期对项目的规模、进度、质量、风险进行跟踪、评审和审计的方式对项目开发过程进行跟踪和控制。

实行的机制：

- 每周开始前由项目经理给组员发放周工作计划清单；

- 每天由项目组成员填写工作日志，每周填写一次周工作量统计表；

- 每周由项目经理汇总项目总工作量、评估项目实际进展以及关键路径，并完成《项目进度跟踪表》；

- 每周由项目经理组织评估项目风险、关键依赖关系，并完成《项目风险跟踪表》；

- 每月由项目经理组织项目状态评估，并完成《项目状态评估报告》；若项目进度、规模、成本超过一定界限，经项目CCB讨论，由项目经理根据规范和指南要求做相应项目的重新评估和计划变更。

- 项目完成后，由项目经理完成《项目开发总结报告》。

### 9.1.2 偏差控制（项目计划变更与重估计约定）

| 监控参数 | 控制值 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 工作量 | 阈值：20% 预警值：15% | 度量分析 |
| 进度 | 阈值：15% 预警值：10% | 度量分析 |

## 9.2 质量管理计划

见《过程与产品质量保证计划》。

质量保证措施包括：

- 代码审查：每次代码提交前进行同行评审；

- 单元测试：核心模块单元测试覆盖率不低于70%；

- 集成测试：各模块集成后进行接口联调测试；

- 系统测试：按照需求规约进行功能测试和性能测试。

## 9.3 配置管理计划

见《配置管理计划书》。

配置管理策略：

- 使用Git进行版本控制，采用GitFlow分支管理策略；

- 所有文档和代码纳入配置管理；

- 变更需经CCB审批后执行。

## 9.4 系统测试计划

见《测试计划》。

测试策略：

- 单元测试：开发人员自测，覆盖核心业务逻辑；

- 接口测试：验证前后端API交互正确性；

- 功能测试：按照需求规约逐项验证功能实现；

- 性能测试：验证系统并发能力和响应时间；

- 安全测试：验证认证授权、SQL注入防护、XSS防护等。

## 9.5 需求管理计划

见《需求管理计划》。

需求变更流程：

- 需求变更申请 -> 影响分析 -> CCB评审 -> 批准/驳回 -> 实施变更 -> 验证确认。

# 10. 工作环境

## 10.1 开发环境

### 10.1.1 硬件设备

| 设备 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 开发用机 | CPU i5及以上/8GB内存/256GB SSD | 5台 |
| 数据库服务器 | MySQL 8.4 / Redis 7.x | 1台 |
| 应用服务器 | Spring Boot应用部署 | 1台 |

### 10.1.2 支持工具和软件环境

| 工具/软件 | 用途 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| IntelliJ IDEA / VS Code | 后端/前端开发 | 最新版 |
| Vue 3 + TypeScript + Element Plus | 前端框架 | 3.x |
| Spring Boot | 后端框架 | 3.2.5 |
| MySQL | 关系数据库 | 8.4 |
| Redis | 缓存/会话管理 | 7.x |
| Git | 版本控制 | 最新版 |
| Node.js | 前端构建工具 | 22.x |
| Vite | 前端构建工具 | 最新版 |
| Postman | 接口测试 | 最新版 |
| Navicat / DBeaver | 数据库管理 | 最新版 |

## 10.2 测试环境

### 10.2.1 硬件设备

与开发环境共用服务器资源，测试期间独立部署测试实例。

### 10.2.2 支持工具和软件环境

| 工具/软件 | 用途 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器 | 功能测试 | Chrome 90+/Edge 90+/Firefox 88+ |
| Postman | 接口测试 | 最新版 |
| JMeter | 性能测试 | 最新版 |
| Vue Devtools | 前端调试 | 最新版 |